## Plano de Ação_2022
| Res. 287 do CNJ | PLANO DE AÇÃO 2022 – Comitê Estadual de Suporte e Aperfeiçoamento para o atendimento da população oriunda de povos indígenas no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso do Sul
Res. 454 do CNJ
| Portaria nº 2.312 TJMS | Diálogo interétnico e intercultural
O QUE (WHAT) | JUSTIFICATIVA (WHY) | COMO (HOW) | RESPONSÁVEL (WHO)
Levantamento dos processos judiciais que tramitam nas varas da infância e juventude, em que uma das partes, ao menos, seja oriunda de povos indígenas | Tal levantamento tem a finalidade de analisar a demanda dos laudos antropológicos nos processos que envolvem crianças e jovens indígenas, se estão sendo deferidos os pedidos de laudos e como a perícia antropológica auxilia na resolução dos casos | Análise dos processos, considerando: A. Etnia; B. Povo ou comunidade de origem; C. Língua materna; D. Idade; E. Motivo do acolhimento; F. Se foi nomeado perito(a)/se há laudo antropológico no respectivo processo; G. Tempo do acolhimento até a perícia; H. Encaminhamentos pós-laudo antropológico; | Comitê
Levantamento dos processos judicias que tramitam nas varas criminais e de execução penal, em que uma das partes seja acusada, ré, condenada ou privada de liberdade | Tal levantamento tem a finalidade de analisar a demanda dos laudos antropológicos/consulta à comunidade nos processos que envolvem acusados indígenas, réus , condenados ou privados de liberdade | Análise dos processos, considerando: A. Etnia; B. Povo ou comunidade de origem; C. Língua materna; D. Tipo penal/crime; E. Pena; F. Situação prisional; G. Experiências dos respectivos povos ou comunidades com a justiça criminal; H. Se foi nomeado intérprete; I. Se foi nomeado perito(a)/se há laudo antropológico/consulta; J. Encaminhamentos pós-perícia; H. Dificuldades para o cumprimento do semi-aberto | Comitê
Levantamento dos processos das mulheres indígenas que estão em regime fechado na comarca de Campo Grande/MS | Tal levantamento tem a finalidade de analisar questões para além do direito ao laudo antropológico e intérprete, visa observar se está sendo cumprindo o tratamento penal adequado às mulheres indígenas, segundo o artigo 13 da Res. 287 | Análise dos processos, conforme o item acima, acrescentando uma nova categoria, específica as mulheres indígenas, se é gestante ou mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência | Comitê
Levantamento dos processos das varas de violência doméstica que tenham como vítimas mulheres indígenas | Tal levantamento tem a finalidade de analisar questões para além do direito ao laudo antropológico que os réus e acusados indígenas possuem, bem como do intérprete, visa observar se está sendo cumprindo o tratamento penal adequado às mulheres indígenas | Análise dos processos, considerando: A. Etnia; B. Povo ou comunidade de origem; C. Língua materna; D. Idade; E. Tipo de violência doméstica; F. Se foi pedido medida protetiva. G. Se houve intimação do réu; H. Se foi nomeado intérprete; I. Se foi nomeado perito(a)/se há laudo antropológico no respectivo processo; J. Encaminhamentos pós-laudo antropológico; | Comitê
Sistematização dos dados relativos aos indígenas presos e articulação para acesso à políticas de cidadania aos réus indígenas que estão nas prisões- Documentação Civil | Deve ser garantido à pessoa indígena privada de liberdade o acesso a assistência material, jurídica, etc, de acordo com o art. 14 da Res. 287 | Elaborar um plano de trabalho com os representantes do sistema de justiça que atuam nessa área; Solicitar aos juízes das respectivas varas que participem e incentivem a atividade que será realizada junto com a Defensoria Pública Estadual/NUPIIR para atender essa demanda da expedição de documentos civis. | Comitê
Sistematização dos dados relativos aos adolescentes indígenas em cumprimento de medidas sócio-educativas no que se refere o acesso à Documentação Civil | O registro civil de nascimento de crianças e adolescentes é um dos direitos fundamentais previstos no ECA, que garante o direito de filiação, o direito a um nome, o sub-registro ocorre principalmente com crianças e adolescentes Guarani e Kaiowá | Elaborar um plano de trabalho com os representantes do sistema de justiça que atuam nessa área; Solicitar aos juízes das respectivas varas que participem e incentivem a atividade que será realizada junto com a Defensoria Pública Estadual/NUPIIR para atender essa demanda da expedição de documentos civis. | Comitê
Propor a readequação nos sistemas SAJ e SEEU, nos processos em que há pessoas indígenas, abrindo campos para o preenchimento das informações, como etnia, língua, território ao (à) qual pertence; | Padronização dos dados, a fim de utilizar tais informações em ações de monitoramento e avaliação do sistema de justiça e na garantia de direitos | Articular reuniões junto com a Secretaria de Tecnologia da Informação e de Planejamento e Estatística com o propósito de verificar as possibilidades da alteração do sistema de informação judicial | Comitê
Propor medidas para o incremento do cadastro de intérpretes forenses e antropólogos(as) credenciados(as) para atuação em processos judiciais e articular com as Universidades, Associação Brasileira de Antropologia (ABA) e Articulação dos Povos Indígenas do Brasil (APIB) convênios e parcerias para aprimorar o banco de cadastro de intérpretes e antropólogos (as) | Implementar a Resolução 287 e 454 do CNJ no que se refere o direito ao laudo antropológico, ao intérprete e à consulta-prévia | Encaminhar ofício à Corregedoria Geral de Justiça propondo tal readequação ( já foi realizado- Acompanhar o andamento) e Termo de Cooperação Técnica com as Universidades, APIB e ABA | Comitê
Articular com as Universidades, Associação Brasileira de Antropologia (ABA) e Articulação dos Povos Indígenas do Brasil (APIB) convênios e parcerias junto com a Escola Judicial de Mato Grosso do Sul (EJUD) , lives, congressos, seminários e webinários sobre direitos indígenas, bem como para a formação de intérpretes forenses | Estimular a criação de Grupos de Trabalho e cursos de capacitação para os magistrados (as), servidores (as), equipes técnicas, atores da Rede de Proteção da Infância e Juventude, antropólogos (as) e acadêmicos | Já está sendo realizado o Curso EaD Direito dos Povos Indígenas, voltado para os magistrados em todo o mês de agosto, uma parceria da EJUD e ENFAM, e juntamente com esse curso Webinários abertos ao público em geral | Comitê
Desenvolvimento de procedimentos para viabilizar os protocolos comunitários de consulta prévia | A consulta prévia sobre o cumprimento da pena na comunidade está assegurada no art. 7º da Res. 287 | O projeto inicial abordará os casos das mulheres indígenas que estão em regime fechado na comarca de Campo Grande. Análise dos casos, envolvendo: A. Fase de conhecimento – Possibilidade de resolução de conflitos penais por métodos endógenos, considerando o perfil da acusada e a tipificação e/ou prisão domiciliar; B. Fase de execução penal – Possibilidade de acompanhamento da execução penal em regime especial de semiliberdade para as pessoas que estão cumprindo pena em regime fechado e semiaberto (se for o caso); | Comitê
Categorizar os processos que já contém perícia antropológica , analisar os quesitos propostos pelo magistrado e auxiliá-los na construção de quesitos que não estejam defasados, de acordo com a teoria antropológica e a Constituição Federal de 1988 | Implementar a Resolução 287 e 454 do CNJ no que se refere o direito ao laudo antropológico | O Comitê analisará por amostragem os processos que já contém perícias antropológicas realizadas, identificando atuais inadequações, como por exemplo a questão de supostos graus de integração de pessoas e comunidades indígenas à comunhão nacional (art. 14, § 5º, Res. 454 CNJ) | Comitê
Elaborar estudo sobre os povos indígenas em Mato Grosso do Sul, com o recorte das etnias mais populosas nessa unidade federativa, bem como dos povos que mais demandam atendimento no sistema de justiça estadual | Tal estudo tem a finalidade de subsidiar tanto a elaboração das perícias antropológicas, quanto servirá para orientar os magistrados (as), servidores (as) e equipes técnicas, lotados nas comarcas onde se encontram essas populações indígenas | Através de pesquisa bibliográfica, considerando: A. Etnia; B. Povo ou comunidade indígena de origem; C. Língua materna; D. Organização social; E. Organização política; F. Cosmologia; G. Costumes, tradições; H. Sistema interno de resolução de conflitos; | Comitê
Atuar na construção de diálogos interétnicos e interculturais entre o Poder Judiciário Estadual e as organizações indígenas de Mato Grosso do Sul | Promover a interlocução dos magistrados(as) com esses segmentos sociais indígenas, conforme dispõe o art. 5º da Res. 454. | Participação nas assembleias indígenas, dos Conselhos da Aty Guasu ( Grande Assembleia Guarani e Kaiowá), Kunhangue Aty Guasu (Grande Assembleia das mulheres Guarani e Kaiowá), RAJ (Retomada Aty Jovem) e Assembleia do Povo Terena. | Comitê
Elaborar parecer sobre a intervenção da FUNAI e de antropólogos no campo da infância e juventude | O artigo 28, § 6º do ECA determina a intervenção da FUNAI e de antropólogos junto a equipe multidisciplinar nos casos de guarda, adoção e tutela em que a criança indígena é encaminhada a família substituta, porém tal artigo deixa algumas lacunas e não se estende a casos de destituição do poder familiar. | O parecer irá subsidiar pedido de criação de normativa aos magistrados sobre essa temática e será encaminhado à Corregedoria Geral de Justiça | Comitê
Elaborar um projeto piloto sobre os quesitos dos laudos antropológicos nos processos de Medida de Proteção da Vara da Infância e Juventude da Comarca de Dourados/MS | O artigo 28, § 6º do ECA determina a intervenção da FUNAI e de antropólogos junto a equipe multidisciplinar nos casos de guarda, adoção e tutela em que a criança indígena é encaminhada a família substituta. | Tais quesitos poderão auxiliar os magistrados das varas de infância quando determinarem a nomeação de antropólogo (a) | Comitê